## Sheet1
LF12-Projekt: League of Legends Summoner Webapp
Aufgabe | Rolle | Dauer | Start | Ende | Abhängigkeit | Do | FR | Mo | DI | MI | Do | Fr
Rahmenbeimgungen Definieren | Projektleiter | 0.5 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | -
Soll-Analyse | Projektleiter | 0.5 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Rahmenbeimgungen Definieren
Pflichtenheft | Projektleiter | 1 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Soll-Analyse
Zeitenplanung | Projektleiter | 0.5 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Pflichtenheft
Scrum-Meetings | Projektleiter | 4 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | -
Projektstruktur & Tech-Stack | Anwendungsentwickler | 0.5 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | -
API-Anbindung | Anwendungsentwickler | 1 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | Projektstruktur & Tech-Stack
Caching | Anwendungsentwickler | 0.5 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | API-Anbindung, Redis vorbereitet
Frontend bauen | Anwendungsentwickler | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | API-Anbindung
Dockerfile erstellen | Anwendungsentwickler | 0.5 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Projektstruktur & Tech-Stack
GitHub Actions Pipeline | Anwendungsentwickler | 0.5 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Dockerfile
VM aufsetzen | Systemintegrator 1 | 0.5 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | -
Docker installieren | Systemintegrator 1 | 0.5 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | VM aufsetzen
Nginx Reverse Proxy | Systemintegrator 1 | 0.5 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Docker installieren
HTTPS konfigurieren | Systemintegrator 1 | 0.5 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Nginx Reverse Proxy
Deployment-Ziel | Systemintegrator 1 | 0.5 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Docker installieren
Redis vorbereiten | Systemintegrator 2 | 0.5 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | -
Redis in compose integrieren | Systemintegrator 2 | 0.5 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Dockerfile
Monitoring installieren SysInt2 | Systemintegrator 2 | 0.5 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | VM aufsetzen
Monitoring konfigurieren | Systemintegrator 2 | 0.5 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Deployment-Ziel, App deployed
Firewall konfigurieren | Systemintegrator 2 | 0.5 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | VM aufsetzen
Dokumentation | Zusammen | 4 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | Zu Dokumentierende Aufgabe
Präsentation vorbereiten | Zusammen | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Alle Aufgaben